Утверждаю Заведующий МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» __________ Р.М.Потехинская Приказ №_19-а от 05.02.2014г

План внедрения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

«Стригуновский  детский сад общеразвивающего вида»

на 2014 год

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО)  в МБДОУ «Стригуновский  детский сад общеразвивающего вида»

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Стригуновский  детский сад общеразвивающего вида».

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДО.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение |
| 1. | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. | Заведующий Старший воспитатель | Январь-февраль |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | По мере поступления материалов |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в Устав ДО. | Заведующий | В течение года |
| 4. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | В течение года |
| 5. | Анализ обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | Февраль-май |
| 6. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Старший воспитатель | Апрель - май |
| 7. | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий | август |
| 8. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | До августа |
| 9. | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | Творческая группа | Май-август |
| Организационное обеспечение |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | январь |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Старший воспитатель | февраль |
| 3. | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | Март-апрель |
| 4. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. | Заведующий Старший воспитатель | По мере поступления материалов |
| 5. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель |
| В течение года |  |  |
| 6. | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, семинарах и др. |  |
| 7. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». |  |
| 8. | Участие педагогов в муниципальных и региональных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | Старший воспитатель | По плану |
| 9. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Старший воспитатель | В течение года |
| 10. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах. | Старший воспитатель | В течение года |
| Кадровое обеспечение |
| 1. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Заведующий Старший воспитатель | февраль |
| 2. | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». | Заведующий Старший воспитатель | В течение года |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | Старший воспитатель | В течение года |
| Научно-методическое обеспечение |
| 1. | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с ФГОС ДО). | Заведующий Старший воспитатель | март |
| 2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ(в свете введения ФГОС ДО). | Старший воспитатель | апрель |
| 3. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | Старший воспитатель Рабочая группа | В течение года |
| 4. | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» | Старший воспитатель | апрель |
| 5. | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | Старший воспитатель | В течение года |
| 6. | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. | Старший воспитатель Рабочая группа | В течение года |
| 9. | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Руководитель рабочей группы | июнь |
| Информационное обеспечение |
| 1. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель | В течение года |
| 2. | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Старший воспитатель Педагоги ДОУ | В течение года |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Рабочая группа | Май-сентябрь |
| Финансово-экономическое обеспечение |
| 1. | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. | Заведующий | Март-май |
| 2. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. | Заведующий | 2 квартал |
| 3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Заведующий | 2-3 квартал |
| Материально-техническое обеспечение |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | Апрель |
| 2. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель | июнь |
| 3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | Июль-август |
| 4. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Заведующий | Июнь-июль |